- ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ.

1.1. Энергоемкость ВВП

По итогам 2021-2022 годов показатель по снижению энергоемкости ВВП составил плюс 0,8 процента к уровню 2020 года при темпах ВВП 97,6 процента к 2020 году.

1.2. Экономия ТЭР

Госпрограммой на период 2021–2025 годы установлено задание по экономии топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) за счет реализации энергоэффективных мероприятий в целом по республике в объеме 2500-3000 тыс. т у.т., в том числе на 2022 год – 600 тыс. т у.т.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности по форме 4-энергосбережение (Госстандарт) за 2022 год в целом по республике экономия ТЭР за счет реализации энергоэффективных мероприятий составила 577 тыс. т у.т.

По итогам работы за 2021–2022 годы в целом по республике реализация комплекса энергоэффективных мероприятий позволила достичь экономии ТЭР в объеме 1262,8 тыс. т у.т. при задании за указанный период – 1150 тыс. т у.т.

1.3. Использование местных ТЭР

В соответствии с Госпрограммой на 2022 год установлен целевой показатель по доле местных ТЭР (без учета атомной энергии) в валовом потреблении ТЭР в размере 16,0 процента. По итогам работы за 2022 год показатель по доле местных ТЭР (без учета атомной энергии) в валовом потреблении ТЭР составил 18,5 процента.

1.4. Ввод энергоисточников, работающих на местных ТЭР

За 2021 – 2022 годы введены в эксплуатацию 29 энергоисточников суммарной тепловой мощностью 180,7 МВт.

В 2022 году введены в эксплуатацию 14 энергоисточников на местных ТЭР (68,8 МВт) из 16 (74,8 МВт), предусмотренных Госпрограммой. В связи с поздним выделением финансирования из местного бюджета не завершены строительные работы по энергоисточникам в Гродненской области (Дятловское РУП ЖКХ, г. Дятлово, ул. Красноармейская – 1 МВт) и Минской области (КУП «Клецкое ЖКХ», г. Клецк, ул. Советская – 5 МВт).

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно Плану, объём финансирования Госпрограммы за                 2021-2022 годы нарастающим итогом составил 1 771,1 млн. рублей. Фактически из всех источников финансирования направлено                    1 623,0 млн. рублей (91,6 процента от плана), из них на финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности (подпрограмма 1) направлено 1 467,9 млн. рублей (90,4 процента), увеличению использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ (подпрограмма 2) – 155,1 млн. рублей (9,6 процента).

Основным источником финансирования энергоэффективных мероприятий в отчетном периоде были собственные средства организаций 957,8 млн. рублей или 59,0 процентов в общем объеме инвестиций. Уровень освоения средств 92,1 процента.

Использование бюджетных средств составило 459,5 млн. рублей (28 процентов в общем объеме инвестиций), из них 353,6 млн. рублей - средства местных бюджетов.

Средства республиканского бюджета, выделенные на финансирование Госпрограммы, освоены в полном объеме.

Использование за 2021-2022 годы кредитных ресурсов банков и средств иных источников на финансирование энергосберегающих мероприятий составило соответственно 91,4 и 95,4 процента от плана.

В 2022 году на реализацию общего комплекса энергосберегающих мероприятий направлено 705,1 млн. рублей, в том числе на подпрограмму 1– 626,3 млн. рублей (88,8 процента от общего объема), подпрограмму 2 - 78,6 млн. рублей (соответственно 11,2 процента).

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

В 2023 ГОДУ.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2023 г. № 116 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2021 г.  № 103» (далее – Постановление) внесены изменения в Государственную программу «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы.

Установлены целевые показатели в сфере энергосбережения на 2023 год в соответствии с пунктом 82 Плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 336.

Перераспределено задание по сводному целевому показателю Государственной программы «Снижение энергоемкости ВВП» в рамках пятилетнего задания по причине существенного изменения структуры топливно-энергетического баланса и величины валового потребления ТЭР по итогам 2022 года.

Внесены изменения в перечень энергоисточников на местных ТЭР, вводимых в эксплуатацию в 2021 – 2025 годах.

Скорректировано финансирование из средств республиканского бюджета, в том числе в части распределения между подпрограммами Государственной программы и дополнения объемом, выделенным по Госинвестпрограмме для завершения оплаты работ на объектах международного инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования».

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

Анализ результатов, достигнутых при реализации мероприятий Государственной программы и ее подпрограмм за 2021-2022 годы показал ее эффективность. Предложено продолжить выполнение мероприятий Государственной программы. Корректировку в части мероприятий и заданий по энергосбережению ответственному заказчику производить в установленном законодательством порядке по мере необходимости на основании предложений заказчиков программы.