Ход реализации

Государственной программы строительства энергоисточников на МВТ в 2010 году

по постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2010 г.  № 1076

(по состоянию на 15 ноября 2010 г)

| № | РЕГИОН | Ввод по ПСМ РБ №1076 энергоисточников |  | Введено в эксплуатацию |  | Работы ведутся с отставанием от графиков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | МВт/ч | Шт. | Э.э./Т.э (МВт/ч) | Шт. | МВт/ч |
| 1 | Брестская область | 4 | 14,1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 2 | Витебская область | 9 | 27 | 4 | 12,0 | 1 | 8,0 |
| 3 | Гомельская область | 7 | 45 | 4 | 15,3 | 0 | 0 |
| 4 | Гродненская область | 16 | 52,7 | 7 | 21,0 | 3 | 7,5 |
| 5 | Минская область | 5 | 14,5 | 2 | 4,0 | 1 | 2,8 |
| 6 | Могилевская область * | 6 | 19,0 | 5 | 13,0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 47 | 172,6 | 22 | 65,3 | 6 | 20,3 |